УТВЕРЖДАЮ:

Приказ отдела образования и воспитания

Администрации Борисоглебского МР Ярославской области от 28.01.2022 года №24/01-03

«Об утверждении муниципального плана

мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Борисоглебского МР на 2021-2022 учебный год»

**Муниципальный план мероприятий, направленных**

**на введение обновлённых ФГОС в общеобразовательных организациях**

**Борисоглебского муниципального района в 2021-2022 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| **Организационно-управленческая деятельность** | | | | |
| 1. | Разработка приказа об организации работы по введению обновлённых ФГОС на муниципальном уровне:  -об определении организации, осуществляющей методическое сопровождение;  -о назначение ответственных лиц за введение обновленных ФГОС на муниципальном уровне. | Январь 2022 года | ООВ | Приказ ООВ об организации работы по введению обновленных ФГОС: определена организация, осуществляющая методическое сопровождение (МУ ДПО «ЦСУОП»), назначены ответственные за введение ФГОС на муниципальном уровне. |
| 2. | Разработка приказов об организации работы по введению обновлённых ФГОС на уровне общеобразовательных организаций:  -о назначение ответственных за введение обновленных ФГОС на школьном уровне | Февраль 2022 года | Руководители ОО | Утверждены ответственные за введение ФГОС на школьном уровне |
| 3. | Проведение установочного семинара для руководителей и ответственных лиц по вопросам организации работы, направленной на введение обновленных ФГОС в ОО | Февраль 2022 года | МУ ДПО «ЦСУОП» | Организовано проведение семинаров МУ ДПО «ЦСУОП» по установленному графику |
| 4. | Проведение муниципальных совещаний с управленческими командами ОО, руководителями ММО, тьюторами. | 1 раз в месяц | ООВ, МУ ДПО «ЦСУОП» | Организовано проведение совещаний |
| 5. | Проведение мониторинга исполнения муниципального плана по введению обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях | Январь – декабрь 2022 года | ООВ | Проведён мониторинг ОО (февраль,август) |
| **Работа с педагогами и ОО** | | | | |
| 6. | Проведение мониторинга кадрового обеспечения введения обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Борисоглебского МР | Январь-февраль 2022 года | Руководители ОО, ООВ | Сформирован список педагогов, приступающих работать в 1 и 5 классах с 01.09.2022 года |
| 7. | Обеспечение участия педагогов и управленческих команд в мероприятиях регионального и муниципального уровней | В течение года | Руководители ОО, ООВ  МУ ДПО «ЦСУОП24» | Повышение квалификации педагогов и руководителей |
| 8. | Участие методистов МУ ДПО «ЦСУОП» в КПК по вопросам введения обновлённых ФГОС по программам ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» дистанционно в соответствии с квотой | По плану ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | МУ ДПО «ЦСУОП» | Повышение квалификации методистов |
| 9. | Обеспечение участия педагогов и управленческих команд в КПК | По плану ГАУ ДПО ЯО ИРО | Руководители ОО, ООВ  МУ ДПО «ЦСУОП» | На КПК обучено 100% педагогов, приступающих работать в 1 и 5 классах с 1.09.2022 года |
| 10. | Оказание адресной помощи педагогам и общеобразовательным организациям через консультирование, организацию семинаров, мастер-классов и т.п. (по запросу) | По необходимости | МУ ДПО «ЦСУОП»,  МТК (муниципальная тьюторская команда)  ГАУ ДПО ЯО ИРО | Удовлетворение всех запросов |
| 11. | Актуализация планов и организация работы ММО по вопросам введения ФГОС | Январь-февраль 2022 года | Руководители РМО, МУ ДПО «ЦСУОП» | 100% планов ММО актуализированы  Организована деятельность ММО по поддержке педагогов по вопросам введения ФГОС |
| **Информационно-методическое сопровождение** | | | | |
| 12. | Организация участия педагогов в региональных семинарах вебинарах по введению ФГОС | По плану ГАУ ДПО ЯО ИРО | ООВ, МУ ДПО «ЦСУОП», руководители ОО | Повышение квалификации педагогов |
| 13. | Организация и проведение информационно-просветительской работы по введению обновлённых ФГОС:  - СМИ;  - социальные сети;  - с родителями, общественностью | Февраль – апрель 2022 года | ООВ, руководители ОО,  ДПО «ЦСУОП» | - публикация в районных СМИ,  - информация в социальных сетях;  - родительские собрания проведены в каждой ОО |
| 14. | Информационное сопровождение введения обновленных ФГОС на сайтах ОО | Январь-февраль 2022 года | МУ ДПО «ЦСУОП», руководители ОО | На сайтах МУ ДПО «ЦСУОП» и образовательных организаций размещена актуальная информации по вопросам введения обновлённых ФГОС |
| **Организационно-методическое сопровождение** | | | | |
| 15. | Организация участия педагогов ОО в Межрегиональной видеоконференции «Педсовет 76». Первые итоги введения обновлённых ФГОС. Проблемы и перспективы | Декабрь 2022 года | Руководители ОО, МУ ДПО «ЦСУОП» | Педагоги ОО приняли участие в конференции |
| 16. | Организация муниципальных мероприятий по обмену опытом работы между образовательными организациями (круглые столы, семинары и т.п.) | Март, ноябрь 2022 года | Руководители ОО, МУ ДПО «ЦСУОП» | Проведено не менее двух муниципальных мероприятий |
| 17. | Проведение мониторинга выполнения муниципального плана введения обновлённых ФГОС | Ежеквартально | ООВ, МУ ДПО «ЦСУОП» | По итогам мониторинга подготовлены аналитические справки |