Утверждаю:

директор МОУ Березниковской ООШ

____________________ Н.Ю. Филимонова

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ

В МОУ Березниковской ООШ  НА 2017-2020 гг.

| № | мероприятия | примерные сроки | ответственные | ожидаемый результат | формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение организации деятельности МОУ Березниковской ООШ |
| 1.1. | Заседание педагогического Совета школы по проблемам создания Службы медиации | Ноябрь 2017 г. | Директор школы | Наличие решения Совета об организации деятельности Службы медиации | Протокол заседания педагогического Совета |
| 1.2. | Анализ имеющихся в ОО нормативных документов, обеспечивающих создание Службы медиации. Внесение необходимых корректив в соответствии с методическим письмом и федеральными документами | Ноябрь –декабрь 2017 г. | Директор школы | Соответствие имеющихся нормативных документов Концепции и требованиям ФГОС | Нормативные документы |
| 1.3. | Разработка локальных актов, регламентирующих организацию деятельности Службы медиации. Приказ о создании школьной службы медиации: Разработка и утверждение плана подготовки педагогических работников школы в области школьной медиации. Разработка: Положения об организации деятельности Службы медиации; Положения по созданию уголка школьной медиации. | Ноябрь –декабрь 2017г. | Директор школы | Создание нормативной базы, регламентирующей организацию деятельности Службы медиации. | Пакет локальных актов |
| 1.4. | Формирование нормативно-правовой базы социального партнерства, обеспечивающей разработку и реализацию Службы медиации. | Ноябрь 2017-2020гг. | Директор школы | Заключение договоров с социальными партнерами | Договоры о взаимодействии и планы совместной работы |
| 2. Кадровое обеспечение организации деятельности необходимое для создания службы медиации в МОУ Березниковской ООШ |
| 2.1. | Анализ кадрового обеспечения создания Службы примирения | 2017г. | Администрация школы | Выявление готовности педагогов к внедрению Службы примирения | Информационная справка |
| 2.2. | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации восстановительного подхода. | в течение 2017-2020гг. | Директор школы | Создание условий для прохождения Семинаров, курсов повышения квалификации педагогами | План-график |
| 2.3. | Корректировка плана работы МО классных руководителей с ориентацией на проблемы реализации медиативного подхода. | сентябрь 2017г. (ежегодно) | Директор школы | Создание условий для повышения профессионального уровня педагогов по вопросам реализации медиативного подхода | План работы МО классных руководителей |
| 2.4. | Организация и проведение тематических педагогических советов, обучающих семинаров, тренингов для педагогов школы, организация работы в творческих группах по вопросам реализации медиативного подхода | В течение 2017г. | Директор школы | Рост профессиональной компетентности педагогов по вопросам реализации медиативного подхода | Протоколы педагогических советов, семинаров, аналитические справки |
| 2.5. | Предоставление администрацией школы возможности участия педагогов и школьных медиаторов в ежегодном краевом фестивале служб медиации; участия специалистов в разработке методических пособий по медиации, участия кураторов и медиаторов школьной службы в семинарах по медиации, организованных партнерами, участие в краткосрочных стажировочных площадках, участие в деятельности рабочей группы по развитию школьной медиации. | В течение года (с 2017-2020) | Директор школы | Рост профессиональной компетентности педагогов по вопросам реализации медиативного подхода, создание методической копилки | Удостоверения о повышении квалификации, дипломы, грамоты и др. |
| 3. Финансовое обеспечение организации деятельности по созданию службы медиаторов |
| 3.1. | Определение объема расходов, необходимых для реализации проекта и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | С сентября 2017г. (ежегодно) |  | Определён объём расходов, необходимых для реализации проекта, разработан механизм их формирования | Информация о расчётах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации проекта, информация об объёме привлечённых дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации проекта. |
| 4. Организационное обеспечение деятельности по созданию службы медиации |
| 4.1. | Создание рабочей группы | сентябрь 2017г. | Директор школы | Создание и определение функционала Рабочей группы. | Приказ о создании рабочей группы. Положение. |
| 4.2. | Проведение общешкольного родительского собрания по проблемам духовно-нравственного воспитания | Май (ежегодно) | Администрация школы | Рост мотивации родителей к участию в социальных проектах совместно с учащимися школы. | Протоколы родительских собраний |
| 4.3. | Психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских собраний, бесед, практикумов, консультаций о роли социального проектирования в духовно-нравственном воспитании обучающихся. | ежегодно (в течение года) | Директор школы, районный психолог | Рост психологических знаний родителей по вопросам формирования личности ребенка средствами проектной деятельности | Протоколы родительских собраний, информационные справки |
| 4.4. | Проведение круглого стола с участием социальных партнеров по теме «Медиативный подход в решении проблем профилактики правонарушений несовершеннолетних». | с августа 2017 (ежегодно) | Директор школы | Согласование действий участников по проекту | Протокол заседания круглого стола |
| 4.5. | Организация конкурса идей на лучшее название службы медиации, лучший буклет, эмблему, уголка школьной службы медиации. | октябрь ноябрь 2017 | Школьный совет Самоуправления | Мотивация обучающихся и других участников образовательного процесса к участию в конкурсе. | Протокол конкурсной комиссии, эскизы буклета, рисунок эмблемы, эскиз школьного уголка по медиации |
| 5. Информационное обеспечение организации деятельности по созданию службы медиации |
| 5.1. | Размещение на сайте школы информационных материалов об организации деятельности Службы медиации (страница Службы медиации на школьном сайте) | с ноября 2017 | Директор школы | Рост информированности общественности по проблеме ̧ привлечение социальных партнеров к совместной деятельности | Аналитическая справка |
| 5.2. | Организация сетевого информационного взаимодействия с заинтересованными образовательными учреждениями, партнерами по вопросам реализации медиативного подхода | с сентября 2017г (ежегодно) | Директор школы | Рост информированности участников образовательного процесса по вопросам реализации медиативного подхода | Аналитическая справка |
| 5.3. | Информирование учащихся и педагогов школы, о создании и начале работы школьной службы медиации, знакомство учащихся с медиаторами ( выход медиаторов в классные коллективы и на родительские собрания, педагогический совет). | сентябрь, октябрь 2017г. | Директор школы | Своевременная информация по внедрению в образовательное пространство службы медиации | Статьи в школьной газете, информация на сайте школы |
| 5.4. | Обеспечение публичной отчетности школы ходе реализации проекта | декабрь 2016, ноябрь 2017 | Директор школы | Наличие методического обеспечения деятельности по проекту | Отчет о реализации проекта |
| 6. Материально-техническое обеспечение организации деятельности по созданию службы медиации |
| 6.1. | Анализ материально-технического обеспечения организации деятельности по проекту | август 2017 | Администрация школы | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом организации деятельности по проекту | Информационная справка |